臺北市北投區清江國民小學 中長程校務發展計畫 （106年1月至110年12月）

臺北市北投區清江國民小學106-110年中長程校務發展計畫目錄

校務發展重點計畫摘要表------------------------------------------	4

- 計畫緣起 ---------------------------------------------------------	5

- 前言--------------------------------------------------------------	5

- 依據 ------------------------------------------------------------	6

- 未來環境預測------------------------------------------------	6

貳、學校背景與現況分析------------------------------------------	7

- 學校基本資料------------------------------------------------ 	7

- 學校願景與目標---------------------------------------------	9

- 學校SWOT分析----------------------------------------------	10

参、計畫發展與執行-------------------------------------------------	12

- 計畫目標-------------------------------------------------	12

- 執行策略與內容---------------------------------------	13

- 預期效益------------------------------------------------	22

肆、經費需求----------------------------------------------------------	23

- 資本門經費需求---------------------------------------------	23

- 經常門經費需求---------------------------------------------	25

    - 考核評鑑-----------------------------------------------------------	28

附件

- 校舍配置平面圖------------------------------------------- 29

- 學校總體課程架構圖-------------------------------------	30

- 106~110年度工程規劃----------------------------------	31

臺北市北投區清江國民小學 校務發展重點計畫摘要表

| 學校名稱 | 臺北市北投區清江國民小學 |
| --- | --- |
| 計畫依據 | (一)教育經費編列與管理法第12條。 (二)臺北市政府教育局99年12月15日北市教秘字第09941608000號暨99年12月27日北市教秘字第09941795000號函。 (三)臺北市北投區清江國民小學101年至105年中長程校務發展計畫。 |
| 計畫目標 | 一、發揮績效化的組織功能，提升行政服務品質。 二、型塑專業化的教學團隊，精進教師專業發展。 三、建構永續化的本位課程，打造學校品牌形象。 四、開發全人化的潛能專長，促進學生典範學習。 五、統整多元化的資源網絡，達成社區互利共享。 六、建構個別化的支持系統，輔助弱勢安心就學。 七、營造優質化的環境空間，展現校園創新風貌。 |
| 計畫分類 v | ⓥ綜合類 □總務 □教務 □訓輔 |
| 計畫性質 | □新增 □延續 □經常 v |
| 執行行程 | 自106年1月1日起至110年12月31日止 |
| 總經費需求 | 89,318,000元 |
| 計畫摘要 | 本計畫在「攸幽清境納百江 」的學校願景指引下，由「行政管理」、「教師專業」、「課程發展」、「學生學習」、「資源統整」、「校園營造」、「學校文化」等面向，發展策略與行動方案，以達到本計畫之目標。內容涵蓋： 一、計畫緣起 二、學校背景與現況分析 三、計畫發展與執行 四、經費需求 五、考核評鑑 |

製表： 劉國兆  校長

臺北市北投區清江國民小學106-110年中程教育發展計畫

105年 8 月 1 日提交校務會議審議通過

壹、計畫緣起

  - 前言

民國51年9月21日奉前陽明山管理局令創辦的清江國小，已走過53個年頭，在「健康、合作、國際、卓越」的學校願景引領下，歷任前輩校長及親師生共同努力耕耘，使得清江國小已奠定良好基礎並發展出特色。前任校長何怡君校長，更帶領全校親師生辦理五十週年校慶活動，不僅傳承優良傳統，並開創新局，讓清江展現出前所未有的新風貌與新氣象。

清江國小正面臨一連串發展的關鍵時刻，104年新任校長上任，105年大屯樓進行拆除作業，105-106學年度另一波少子化挑戰隨之到來，107年幼兒園建物使用年限已屆滿50年。再加上奇岩重劃區上的各種建案，正如雨後春筍一個個冒出頭來，這林林總總的變化，也正是清江國小發展的契機與轉機。

而清江國小具有得天獨厚的發展條件，學校的地理位置緊鄰奇岩生態圈，附近不僅有生態公園、丹鳳山、奇岩山、軍艦岩親山步道等，更具有豐富的社區人文等各種資源，再加上清江圖書館、陽明大學等文教機構，更凸顯出清江國小在人文及生態方面的大有可為之處。

教育是百年樹人的大業，在社會價值觀日趨多元化與家庭結構日益弱化與複雜化下，更成為全民賦予無限希望之所在。因此，學校必須更加努力，以積極的處事態度、堅定的教育立場、多元的教育手段，為學生、學校、社區進行現階段的教育相關措施及未來的規劃。

我們深信，秉持著有教無類與因材施教的核心價值，在親師生共同努力下，清江團隊將聚焦並深化學生學習，讓學生學習能力得以開展，以迎向學校特色發展、學生多元展能的未來。而每位孩子都將成為一個個不同領域的清江高手，並如同丹鳳展開美麗翅膀般，翱翔於天際之中。

  - 依據

      - 教育經費編列與管理法第12條。

      - 臺北市政府教育局99年12月15日北市教秘字第09941608000號函暨99年12月27日北市教秘字第09941795000號函。

      - 臺北市北投區清江國民小學101年至105年中長程校務發展計畫。

  - 未來環境預測

    - 競爭力的新思維

教育是國家培養人力資本的最佳工具，近年來，在知識經濟、終身學習、多元智能等世界教育思潮的影響下，再加上重視學生主體、人本關懷、公平正義、國際視野、能力導向等時代風潮衝擊下，使得競爭力的概念必須被重新定義。

(二) 少子化的新契機

少子化已是社會的普遍現象，加上學校地處交通不便的市區邊緣，學區人口出多進少，因此班級數有逐年遞減之現象。不過奇岩生態社區的大力開發，以及周邊公共設施和公園綠地的整體施作，至今已有一段時日，新住戶的進駐也已指日可待。學校雖然受到少子化的衝擊與影響，但也據此找到發展的新契機。

(三) 績效化的新挑戰

學校學區內的單親家庭、隔代教養、低收入戶、新住民子女等弱勢學童比例偏高，且家庭社經背景與家長教育期望呈現紛歧現象，而異質化的學生結構與學習需求更有懸殊的落差。除此之外，附近區域尚有私立學校的競爭、公立學校學區的重疊與地利之便、校際獎項績效的競爭評比、家長權利主張與訴求的提升與影響，讓學校在邁向優質化與卓越化的過程中，不斷地產生一個又一個的新挑戰。不過面對這些挑戰，也將轉化成學校繼續成長前進的動力。

(四) 專業化的新考驗

在連續幾波的教育改革過程中，教師的專業意識面臨極大的典範移轉。從「課程與教材」，移轉到「教師與教學」，再移轉到「學生與學習」。因此教師必須不斷追求新的專業發展，並協助學校建立本位課程，打造學校特色，勾畫出學生學習的願景與藍圖。面對教師專業典範的移轉，學校更需以系統性的規劃，協助教師增進專業知能。

(五) 多元化的新需求

在後現代社會中，打破一元迷思，迎向多元未來，已是教育必然之趨勢。近年來，歐美先進國家的教育改革都強調「把每個孩子帶上來」、「不要讓孩子落後」，透過正常的教育，提供足夠的知識和能力，以孩子未來想從事的志趣做為長期教育的基礎。因此，如何在班級教學的架構下，舉辦才藝社團與學藝競賽活動，提供更多元寬廣的學習機會，是學校教育發展的重要任務。

(六) 科技化的新風潮

在「世界是平的」的世代中，資訊化的風潮快速席捲全球，人類的生活已經無法脫離資訊科技的影響，未來的學習不僅超越教室和圍牆，更會超越時間和空間的限制。本校在資訊設備的建置與更新方面已有良好基礎，如何透過資訊科技的應用，讓行政服務更有效能，讓課程教學更為精進，讓班級經營更有成效，以期學校教育與世界潮流同步接軌，達到「立足本土、放眼世界」的發展目標。

貳、學校背景與現況分析

- 學校基本資料

(一)校地面積：22,939平方公尺

(二)校舍設施：

| 編號 | 項目名稱 | 數量 | 分配情形 | 堪用情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 25 | 小學部19、幼兒園4、資源班2 | 部分空間設備待改善 |
| 2 | 專科教室 | 22 | 藝文教室2、音樂教室2、英語教室2、特色課程教室3、多功能教室1、教師研究室1、電腦教室1、未來教室1、個別諮商室1、自然教室2、陶藝教室1、桌球室1、韻律教室1、資源回收室1、知動教室1、視聽教室1 | 部分空間設備待改善 |
| 3 | 行政辦公室 | 20 | 校長室、教務處、學務處、總務處、健康中心、教師會(與教師研究室合併使用)、家長會(與體育器材室合併使用)、體育器材室、運動教練室(與印刷室合併使用)、印刷室、檔案室、人事室(與會計室合併使用)、會計室、主機室、教具室、幼兒園辦公室、幼兒園寢室、廚房工作室(與營養師辦公室、教師研究室合併使用)、營養師辦公室、掃具間 | 部分空間設備待改善 |
| 4 | 會議室 | 1 | 代用禮堂(名稱待修正) | 空間設備待改善 |
| 5 | 圖書館 | 1 |  | 106年度進行圖書館改建工程 |
| 6 | 活動中心 | 1 |  | 設備待改善 |
| 7 | 活動中心1F游泳池 | 1 |  | 設備待改善 |
| 8 | 活動中心2F網球場 | 1 |  |  |
| 9 | 活動中心2F羽球場 | 2 |  |  |
| 10 | 活動中心2F風雨球場 | 1 |  |  |
| 11 | 活動中心2F籃球場 | 1 |  |  |
| 12 | 田徑場 | 1 |  | 民國82年至今，待改善 |
| 13 | 遊戲區 | 3 |  |  |
| 14 | 儲藏室 | 4 |  |  |
| 15 | 停車場 | 1 |  | 室外平面20個 |
| 16 | 廁所 | 30 |  |  |

(三) 班級數、學生及教師人數：

1. 105學年度(106年度)班級數為25班（含國小部19班、資源班2班、幼稚園4班），國小部學生人數預計為402人，幼兒園學生120人，總計522人。

2. 106學年度(107年度)班級數預計為24班（含國小部18班、資源班2班、幼稚園4班），國小部學生人數預計為410人，幼兒園學生120人，預計530人。

3. 107學年度(108年度)班級數預計為24班（含國小部18班、資源班2班、幼稚園4班），國小部學生人數預計為420人，幼兒園學生120人，預計540人。

(四)教職員編制：

本學年教職員工人數為：校長1人；小學部兼任主任4人，兼任組長7人，級任導師19人，科任9(含兼任輔導教師1) 人，編制外教師2人，資源班教師4人，編制外鐘點教師2人，母語支援教師4人，行政人員7人（會計主任、人事主任、營養師、護理師、事務組、出納組、幹事兼文書組），工友3人，委外保全警衛2人、救生員1人，約僱人員1人，幼兒園兼任主任1人，幼稚園教師7人，教保員兼教保組長1人，總計75人。

- 學校願景與目標

(一) 學校教育圖像：

１.攸幽．清境．納百江：彰顯本校教育特色。

2.日出．奇岩．棲丹鳳：彰顯本校生態特色。

(二) 親師生圖像：

1.教師圖像：活力．愛心．專業

2.學生圖像：自信．合群．積極

3.家長圖像：身教．參與．尊重

(三) 學校教育願景：健康．合作．國際．卓越

(四) 學校教育目標：

１.健康：體魄健康、情緒快樂、積極進取

2.合作：主動關懷、團隊合作、尊重多元

3.國際：認識環境、愛護環境、關心全球

4.卓越：重視榮譽、突破困境、美感生活

- 學校SWOT分析

| 分析 項目 |  | S（優勢） Superiority | W（劣勢） Weakness | 分析 項目 |  | O（機會點） Opportunity | T（威脅點） Threaten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內在環境因素 | 學 校規模 | 1.普通班19班，身心障礙資源班2班，幼兒園4班，屬中型學校，適合發展學校特色及學校行銷。 2. 國小部學生400人，幼兒園學生120人，總計520人。國小部平均每班人數約20人，小班制利於班級經營及教學成效提升。 | 1.受少子化的影響程度較高，減班超額壓力存在，專任教師減少，行政同仁負擔加重。 2.資深優良教師逐年退休，不同世代教師需要經驗傳承。 | 外在環境因素 | 學區環境 | 1.奇岩生態社區完成開發計畫，公共設施完成建置，建案已陸續完成，目前已有住戶進駐，有利學校未來發展。 2.學校校地寬廣，場地設施完善，可提供社區民眾健康休閒場所，促進學校與社區的合作關係。 | 1.周邊大型學校及私立學校的邊際效應，影響家長對子女學校的選擇。 2.學校地處邊陲，學區包括奇岩里、八仙里及清江里，學校距離奇岩捷運站路程約15分鐘，部分位於八仙里及清江里之學生上學較為不便。 |

依據學校規模、環境設備、課程發展、教師專業、學生學習、組織文化、學區環境、社區環境、家長參與、教育政策、社區資源、社區文化等向度，剖析本校現況。

| 分析 項目 |  | S（優勢） Superiority | W（劣勢） Weakness | 分析 項目 |  | O（機會點） Opportunity | T（威脅點） Threaten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內在環境因素 | 環境設備 | 1.校舍規劃動靜分離，教學活動場地與設備尚稱充足。 2.綜合活動中心及周邊場地設施新穎完善，體育館、游泳池提升教學活動品質。 3.校舍結構補強、普通班教室、專科教室整修逐年完成，教室已達成間間有電話、班班有電腦之目標。 4.校門口場地設施改善完成，給人耳目一新的形象。 5.善用資訊媒體設備， 規劃展示藝文作品空間。 | 1.大屯樓及廚房配膳室，因氯離子含量過高必須進行拆除工程。 2.校齡50年，校舍建築老舊，需要時常維修。 3.活動中心水電及場地維護費偏高，需要盡速委外經營。 4.生態池閒置已久，必須從安全、生態、教學、參觀等作逐步加以妥善規劃運用。 5.107年幼兒園建物已屆使用年限50年，必須規劃並評估是否改建。 6.圖書館空間過小、設備老舊、藏書不足，必須規劃並加以優化。 7.無障礙環境設施不足，必須再做整體規劃考量。 8.室內集會場所設備老舊，必須規劃並評估是否改建。 9.特色課程教室可以進一步規劃，以形塑出特色課程內涵。 10.校園空間環境必須加以活化，以提高教學效能及使用效益。 | 外在環境因素 | 社區環境 | 1.清江國小周邊生態環境良好，奇岩社區發展協會組織健全，有利於學校建置生態環境。 2.清江圖書館緊鄰清江國小，有利於學校建置閱讀環境。 3.鳳甲美術館位於三合街，與學校緊密合作，有利於學校建置藝文環境。 4.社區內奇岩里及清江里辦公室、福主宮、法鼓山社會大學等機構，對於學校發展提供充分的支持。 | 1.市府預計於公館路與磺港路交接口興建社會住宅，可能引發各種不同意見的論戰，若不能有效疏通，恐衍生紛爭，不利社區發展，甚而影響學校運作。 |
| 分析 項目 |  | S（優勢） Superiority | W（劣勢） Weakness | 分析 項目 |  | O（機會點） Opportunity | T（威脅點） Threaten |
| 內在環境因素 | 課程發展 | 1.在前任校長何怡君校長及親師生共同奠定的基礎下，特色課程已具備良好基礎。 2.學校結合各領域備課社群及教師專長，全力發展：健康飲食、藝文教育、生態教育、足球教育四大特色課程，並獲媒體報導。 | 1.囿於教師編制員額縮減，領域專長教師無法編排，影響特色課程發展。 | 外在環境因素 | 家長參與 | 1.家長會領導人觀念正確，具備正向參與校務意願與能力。 2.家長會組織建全，參與校務運作，適時提供人力及財物的支援。 3.社區志工及家長成為教育的夥伴，共同協助學校特色課程的發展，並獲媒體報導。 | 1.受到社會環境影響，相對弱勢家庭比例增加，對於班級事務或校務推動的協助，常覺有心無力，故未多關注學校特色課程發展。 2.雙薪家長因工作忙碌，較無空閒時間參與家長會或支援學校課程活動。 |

| 分析 項目 |  | S（優勢） Superiority | W（劣勢） Weakness | 分析 項目 |  | O（機會點） Opportunity | T（威脅點） Threaten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內在環境因素 | 教師專業 | 1.級任教師具認真教學理念和方法，並能依照課程計畫掌握教學進度及內容。 2.科任教師發揮專業，協助學校發展特色。 3.參與「教室應該不一樣主題式教學」，清江國小的主題是「我是畢卡索課程」，由四年級與美勞、資訊及科任教師組成跨領域團隊，教師設計教學活動，並做成果發表，並獲媒體報導。 4.校務運作時趨於穩定狀態，教師專業成長及教育競賽意願提升，獲獎頻率漸增。 | 1.少部分科任教師因為家庭因素，必須遷調回外縣市，影響到專業發展穩定度。 | 外在環境因素 | 教育政策 | 1.本校已榮獲98年度資源統整優質獎，將持續推動臺北市優質學校教育及教育111的認證。 2.綜合活動中心與周邊場地設施完工後，對於推動各項體育競賽、游泳教學、體適能活動，以及社區資源共享助益很大。 | 1.教育局的政策推動與政令宣導易受民代、媒體及民意反映影響，造成業務承辦人動輒得咎，教育理念堅持不易。 2.社會媒體關注的新興議題容易造成教學干擾，使政策補助的誘因和美意大打折扣。 |
| 內在環境因素 | 學生學習 | 1.學區範圍均為住宅區，無工商業與經濟活動，環境單純，民風純樸。 2.學生社會化慢，可塑性高，有利於教學與管理，言行表現、學習成效均良好。 | 1.學生文化刺激不足，多元潛能未能充分發揮，缺少成功經驗及學習目標。 2.弱勢家庭與低成就學生比例偏高，學習動機與動力較為薄弱，不利於學校發展多元活動與特色。 | 外在環境因素 | 社區資源 | 1.社區重視文史資源，生態環保意識高，有助於社區與學校間的資源整合與總體營造。 2.社區單位團體重視弱勢學童的關懷與協助，充分發揮特教輔導與課後照顧功能。 | 1.學區住戶沿公館路線狀分佈，在新社區開發完成前，家長的社經條件與生活機能難有大幅度的改變。 2.落實校園開放與社區互動，場地借用及校園設施的整潔維護較困難。 |
| 內在環境因素 | 組織文化 | 1.行政單位與教師會、家長會互動良好，對學生學習表現、弱勢關懷照顧均能目標一致，努力達成任務。 2.學校與社區相處融洽，舉辦活動相互邀約，申請專案互利共享，展現溫馨純樸的合作氣氛。 | 1.家長社經背景差異大，造成親師輔導管教觀念的落差，行政溝通協調難度較高。 | 外在環境因素 | 社區文化 | 1.社區單位團體對於協助學校正向發展有高度共識，與學校的關係良好。 | 1.社區不同單位團體之間意見有扞格之處，需要進一步弭平觀念落差。 |

參、計畫發展與執行

- 計畫目標

學校校務發展計畫的擬定，是奠基在學校願景、學校目標，以及學校情境分析等課題上，面對現況挑戰與未來發展契機，我們將採「全面發展、強化優勢、深化特色、擴大連結、在地深耕」原則，透過系統性策略，逐年達成下列計畫目標：

（一）發揮績效化的組織功能，提升行政服務品質。

（二）型塑專業化的教學團隊，精進教師專業發展。

（三）建構永續化的本位課程，打造學校品牌形象。

（四）開發全人化的潛能專長，促進學生典範學習。

（五）統整多元化的資源網絡，達成社區互利共享。

（六）建構適性化的支持系統，輔助弱勢安心就學。

（七）營造優質化的環境空間，展現校園創新風貌。

- 執行策略與內容

目標一：發揮績效化的組織功能，提升行政服務品質。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 一、建全行政組織運作與效能 | 1.訂定並落實中長程校務發展計畫，引領校務發展方向。 | 校長室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 透過各類計畫擬定及推動提升學校行政效能 |
|  | 2.訂定處室年度工作計畫，落實行政三聯制。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.透過價值行銷，培養行政新思維與新態度。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.建立延續管理機制，做好檔案文書管理。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.暢通橫向縱向溝通管道，控制時間成本。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 二、建立E化管理系統與平臺 | 1.充實學校行政資訊軟硬體設備 | 教務處總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 增置資訊設備硬軟體，以提升學校園資訊環境基礎 |
|  | 2.建立學校網路即時服務系統 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.應用網路進行文書資料管理 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.建構安全網路環境 | 教務處總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.組織校園資訊E化種子團隊 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 三、強化績效責任制度與管理 | 1.建立以服務導向的工作計畫 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 透過工作計畫之制訂與實行 ，落實學校教職員績效管理之功能 |
|  | 2.落實各項計畫目標與內容檢核 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.強化會議功能，確實執行會議決議。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.妥善規畫經費運用，發揮最大效益。 | 會計室各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.落實分層負責，發揮各委員功能與價值。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.落實教職員工、委外及臨僱人力之考核制度 | 人事室各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 四、落實知識管理機能與運作 | 1.彙編教學成果，建置學校知識庫。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 設置知識管理小組並確實運作以擁有學習型團隊為目標 |
|  | 2.運用校務行政系統功能，進行數據分析與管理。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.建置學校行政與教學資源平臺。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.建立遠距教學與隨選視訊環境。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

目標二：型塑專業化的教學團隊，持續教師專業發展。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 一、成立專業社群，進行教學對話 | 1.安排學年與領域教師進行專業對話。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 透過教師專業社群，開啟專業對話 |
|  | 2.組織教師專業社群並與校外社群交流分享。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.參與教師專業發展評鑑。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.鼓勵教師參加學術團體及實驗研究。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 二、建立多元管道，強化進修機制 | 1.訂定年度教師專業成長計畫。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 強化多元進修管道，精進教師教學專業 |
|  | 2.鼓勵教師報考在職研究課程。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.依教師需求辦理精進教學教師專業成長研習。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.落實研習進修檢核機制。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 三、鼓勵創新研究，展開同儕分享 | 1.鼓勵教師參加行動研究及校外競賽。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 藉由教師同儕分享，促使教學研究與創新 |
|  | 2.持續教學輔導老師制度並辦理教學觀摩。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.透過校際交流與優質學校參訪進行典範學習。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.善用共同時間建立教師分享機制與平臺。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 四、強化領域教學，奠定基本能力 | 1.根據教師專長妥善編配職務與課表，有效掌握領域教學計畫與目標。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 依據教師專長配課，提升學生基本能力 |
|  | 2.積極辦理課後照顧課程，發揮個別化補救教學功能。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.妥適選用教科書版本，強化閱讀護照與班級共讀活動。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.訂定學生學習評量辦法與學習能力指標，掌握學生基本能力。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 五、落實教師甄聘，做好新舊傳承 | 1.依據學校需求辦理新進教師甄選。 | 教務處 人事室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 健全教師甄聘制度，發揚優良傳統 |
|  | 2.做好資深教師與新進教師之傳 承工作，以發揚組織良好文化。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.鼓勵教師參加特殊優良教師、power教師等比賽。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

目標三：建構永續化的本位課程，打造學校品牌形象。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 一、健全課程組織，發展本位課程 | 1.定期召開課程發展委員會，審議課程計畫。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 課程組織定期開會，發展學生本位課程 |
|  | 2.領域備課社群進行專業對話與共同備課。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.妥適發展領域課程、議題融入領域教學及彈性課程學習方案。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.建構符合學生需要，結合教師專長及社區環境，並強化與學校願景連結，具有創意的特色課程。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 二、深化特色課程，強化學校優勢 | 1.結合小田園、生態池、周遭環境及社區人力資源，發展生態教育特色課程。 | 教務處學務處 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 發揮教師專業能力，建構永續特色課程 |
|  | 2.結合小田園蔬菜、香草植物種植，發展健康飲食教育課程，並積極爭取成立臺北市健康飲食教育課程發展中心。 | 教務處學務處 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.結合足球隊、周遭環境及社區人力資源，發展足球教育特色課程。 | 教務處學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.結合鳳甲美術館、周遭環境及社區人力資源，發展藝文教育特色課程。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 三、做好媒體行銷，建立品牌形象 | 1.持續發布新聞稿，做好媒體行銷工作。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 做好行銷參賽工作，打造清江品牌形象 |
|  | 2.參加教育111、優質學校、教學卓越獎及其他獎項評選。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.做好對內與對外之行銷工作。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.打造清江國小品牌，建立良好口碑與形象。 | 各處室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

目標四：開發全人化的潛能專長，促進學生典範學習。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 一、辦理多元活動，培養興趣專長 | 1.開辦各類社團與課後才藝班，提供多元選擇，並辦理社團成果展。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 辦理多元社團活動，培養學生多元能力 |
|  | 2.辦理校內外展演活動(如音樂發表會)。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.建立藝能認證制度，培養ㄧ生一專長。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.辦理校外教學、校際交流及國際交流活動。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.申辦客語生活學校，發展學校特色。 | 教務處學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.辦理多元文化活動。 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7.辦理各項學藝競賽及教學活動。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 二、舉辦體育競賽，促進健康生活 | 1.推展課間操及晨跑活動，提升體適能。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 落實體育相關活動，培養學生健康觀念 |
|  | 2.舉辦班際體育競賽，擴大實施游泳教學。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.辦理體重管理營活動 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.辦理登山活動。 | 學務處輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.辦理暑期泳訓班。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.每年舉辦體育表演會，參與承辦單項分區體育競賽。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7.組織運動團隊，鼓勵學生參與競賽爭取榮譽。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 三、落實安全教育，健全人格品德 | 1.每週檢修體育器材及遊戲設施。 | 學務處總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 加強各項安全教育，培養學生健全品德 |
|  | 2.辦理交通安全宣導及腳踏車教學。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.加強校園場地設施安全檢視 | 學務處總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.持續零體罰及反霸凌宣導，落實民主法治教育 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.強化導師及導護功能，建立班級經營與危機處理機制。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 四、重視衛生保健，促進身心發展 | 1.依法實施環境教育，推展生態環保與節能減碳活動。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 做好衛生保健工作，促進身心健全發展 |
|  | 2.辦理群組學童午餐，實施各學年營養教育課程。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.加強視力與牙齒保健工作，辦理衛教宣導、各項疫苗注射及傳染病防治。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.重視校園環境衛生，做好資源分類與回收。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

目標五：統整多元化的資源網絡，達成社區互利共享。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 一、擴大家長參與校務 | 1.辦理學校日活動。 | 輔導室 | v | v | v | v | v | 鼓勵家長正向參與，促進學校和諧發展 |
|  | 2.辦理人際互動專業研習，提升親師溝通技巧。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 3.透過各項會議，促進家長了解學校辦學重要方向。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 4.結合家長專長，建立志工激勵與表揚制度。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 5.辦理親子共學與多元家庭教育活動，促進家庭和諧。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
| 二、整合社區資源網絡 | 1.彙整家長專長檔案，提供校務發展諮詢人力資料庫。 | 輔導室 | v | v | v | v | v | 善用社區人力資源，促進社區良好關係 |
|  | 2.建立學區警政衛生、民間鄰里單位及家長顧問聯絡網。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 3.善用社區協會資源舉辦師生及親子活動，拓展學習管道。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 4.透過專案執行、合辦活動及成果分享方式行銷辦學績效。 | 各處室 | v | v | v | v | v |  |
| 三、運用資源協助發展 | 1.實施EQ課程，提升親師生情緒管理與互動關係。 | 輔導室 | v | v | v | v | v | 引進相關人力資源，協助相關議題實施 |
|  | 2.參與社區生態營造，實施環境教育課程。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 3.協助彩虹生命愛家、慈濟大愛媽媽入班宣導。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |

目標六：建構適性化的支持系統，輔助弱勢安心就學。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 一、關懷弱勢學童，建立支持系統 | 1.申請各項獎助學金，積極辦理安心就學方案。 | 輔導室 | v | v | v | v | v | 整合相關人力資源，協助學生健全發展 |
|  | 2.結合社工、心理師、諮商師及家長志工協助個案輔導。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 3.加強認輔工作，建立適應困難學生的輔導機制。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 4.爭取政府與民間資源，辦理課後照顧班及植穗營。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
| 二、結合行事課程，推展專題教育 | 1.加強性別平等教育及家庭暴力防治宣導，確保身心健全發展。 | 輔導室 | v | v | v | v | v | 落實相關重要議題，有效融入課程實施 |
|  | 2.持續邀請生命鬥士蒞校演講，激發學生向上精神。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 3.辦理諮商師到校、小型團體輔導，發揮專任輔導教師功能。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 4.辦理母親節、敬師月活動，培養尊敬師長態度。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 5.辦理升學輔導活動。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
| 三、消弭障礙環境，營造友善校園 | 1.完成新舊校舍及場地無障礙設施改善，符合法規基本要求。 | 總務處 輔導室 | v | v | v | v | v | 去除有形無形障礙，建構友善校園環境 |
|  | 2.實施榮譽制度，獲得最高榮譽證書可與校長共進下午茶。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 3.辦理親子特教體驗，了解環境障礙與差異。 | 輔導室 | v | v | v | v | v |  |
|  | 4.建立中輟生輔導流程，落實校園危機處理與三級輔導機制。 | 輔導室 學務處 教務處 | v | v | v | v | v |  |

目標七：營造優質化的環境空間，展現校園創新風貌。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 一、拆除大屯樓，展現新風貌 | 1.大屯樓財產物品清空報廢。 | 總務處 | ˇ |  |  |  |  | 妥善規劃相關工程請，邀請相關人員參與 |
|  | 2.大屯樓及其他管線遷移新設。 | 總務處 | ˇ |  |  |  |  |  |
|  | 3.保留一樓走廊及柱子並加做遮雨棚 (是否延伸遮雨棚，拆除後之空間作為簡易風雨籃球場)。 | 總務處 | ˇ |  |  |  |  |  |
|  | 4.大屯樓送餐設備改善、配膳室、廁所、水塔移位及更衣空間規劃整修。 | 總務處 | ˇ |  |  |  |  |  |
|  | 5.大屯樓中庭花園及綠地整建。 | 總務處 | ˇ |  |  |  |  |  |
|  | 6.大屯樓一樓以上主體拆除、地下室封填(是否保留立面柱子)、大屯樓圍牆整修。 | 總務處 | ˇ |  |  |  |  |  |
| 二、因應教學需求，規劃多元空間 | 1.教室、辦公室局部調整，教師研究室(教師會)、特色課程教室、家長會、運動教練室、行政辦公室優質化工程。 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 配合教學學習需求，妥善規劃相關工程 |
|  | 2.圖書館整修工程。 | 總務處 教務處 | ˇ |  |  |  |  |  |
|  | 3.幼稚園校舍整體改善工程，以求外觀亮麗活潑。 | 總務處 幼稚園 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.生態池改善工程 | 總務處 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.籃球場興建工程 | 總務處學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.活動中心及集會台廣播設備改善工程 | 總務處 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7.廊道優化工程 | 總務處 教務處學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 8. 觀音樓地下室代用禮堂整修工程 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 9. 校史室及作品展示區興建工程 | 總務處 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 10.集會台旁邊坡及地坪整修、體能設施增設(綠廊) | 總務處學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 11.爭取設立「臺北市健康飲食教育課程發展中心」 | 總務處學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 三、維修校舍場地，提供優質環境 | 1.校舍外牆整修工程，改善牆面老舊問題。。 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 做好維護修繕工作，營造良好學習環境 |
|  | 2. 綜合活動中心委外經營，提供社區多元場地設施及活動空間 | 總務處 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.監視器改善工程 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.管線改善工程 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.丹鳳樓屋頂防漏整修工程 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.無障礙設施改善工程 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7.教室降溫工程 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 8.洗手台反光改善工程 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 9.教學設施、器材及學生桌椅等更新採購。 | 總務處 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 10.體育設施、器材及用具等更新採購。 | 總務處學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 11.特教輔導設施、器材及用具等更新採購。 | 總務處 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 12.生態綠能工程(含總合治水、節能省電)。 | 總務處 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 四、管理設施設備，維護校園安全 | 1.全校供水飲水系統及飲水設備 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 落實各項設備管理，建立校園安全環境 |
|  | 2.全校保全及監視系統 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.全校建築物、公安、機電及消防系統 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.全校屋頂牆面及地面排水設施 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.全校鐵門鐵窗及教室門窗 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.全校電腦及資訊設備 | 總務處教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7.全校辦公桌椅及機具設備 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 8.全校教學設備及用具保養修護 | 總務處教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 五、建立品管制度，發揮預算功能 | 1.財產及物品採購管理 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 落實各項品管工作，發揮經費運用效益 |
|  | 2.行政教學空間管理 | 總務處教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.經費支用管理 | 總務處會計室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.工友管理 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

- 預期效益

(一)建立優質行政團隊，兼重效能與效率、人文與科技的服務品質。

(二)厚實教師專業能力，兼重理論與實務、經師與人師的教學內涵。

(三)建構永續本位課程，兼重特色與基礎、創意與需要的品牌形象。

(四)促進學生全人發展，兼重知能與情意、自律與自信的行為表現。

(五)增進家長多元參與，兼重參與與成長、共享與共榮的合作經營。

(六)蘊育弱勢關懷文化，兼重學校與社區、深耕與永續的潛在價值。

(七)營造優質學習空間，兼重傳統與創新、顯著與潛在的環境教育。

肆、經費需求

- 資本門經費需求

臺北市北投區清江國民小學中長程計畫預算編列需求表     單位：千元

| 用途別 | 工作項目 | 項目編號 | 執行年度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 合計 | 備註 |
| 新興 工程 (a) | 規劃費 | a-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技術服務費 | a-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工費 | a-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 連續性工程(b) | 規劃費 | b-1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7-1-1 7-1-2 7-1-3 7-1-4 7-1-5 7-1-6 |
|  | 技術服務費 | b-2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |
|  | 施工費 | b-3 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |
| 其他修建工程(c) | 1.教師研究室(教師會)、特色課程教室、家長會、運動教練室、行政辦公室優質化工程。 | c-1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7-2-1 |
|  | 2.圖書館整修工程。 | c-2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7-2-2 |
|  | 3.幼稚園校舍整體改善工程，以求外觀亮麗活潑。 | c-3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 7-2-3 |
|  | 4.生態池改善工程 | c-4 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7-2-4 |
|  | 5.籃球場興建工程 | c-5 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 7-2-5 |
|  | 6.活動中心及集會台廣播設備改善工程 | c-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 7-2-6 |
|  | 7.廊道優化工程 | c-7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7-2-7 |
|  | 8. 觀音樓地下室代用禮堂整修工程 | c-8 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 7-2-8 |
|  | 9. 校史室及作品展示區興建工程 | c-9 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 7-2-9 |
|  | 10.集會台旁邊坡及地坪整修、體能設施增設(綠廊) | c-10 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7-2-10 |
|  | 11.爭取設立「臺北市健康飲食教育課程發展中心」 | c-11 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7-2-11 |
|  | 12.校舍外牆整修工程，改善牆面老舊問題。。 | c-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 7-3-1 |
|  | 13. 綜合活動中心委外經營，提供社區多元場地設施及活動空間 | c-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3-2 |
|  | 14.監視器改善工程 | c-14 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 7-3-3 |
|  | 15.管線改善工程 | c-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7-3-4 |
|  | 16.丹鳳樓屋頂防漏整修工程 | c-16 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 7-3-5 |
|  | 17.無障礙設施改善工程 | c-17 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 7-3-6 |
|  | 18.教室降溫工程 | c-18 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7-3-7 |
|  | 19.洗手台反光改善工程 | c-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7-3-8 |
|  | 20.教學設施、器材及學生桌椅等更新採購。 | c-20 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 7-3-9 |
|  | 21.體育設施、器材及用具等更新採購。 | c-21 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 400 | 7-3-10 |
|  | 22.特教輔導設施、器材及用具等更新採購。 | c-22 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 400 | 7-3-11 |
|  | 23.生態綠能工程(含總合治水、節能省電)。 | c-23 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 7-3-12 |
| 教學 與 資訊 設備 (d) | 電腦 | d-1 | 1357 | 1449 | 828 | 46 | 138 | 3818 | 1-2-1 2-2-3 |
|  | 電腦周邊設備 | d-2 | 1000 | 200 | 240 | 250 | 400 | 2090 | 1-2-1 2-2-1 |
|  | 網路相關設備 | d-3 | 420 | 300 | 750 | 0 | 420 | 1890 | 1-2-1 |
|  | 系統及相關軟體 | d-4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | 1-2-1 2-2-3 |
|  | 其他 | d-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 1-2-1 |
|  | 總金額 |  | 20613 | 9585 | 13154 | 8932 | 8794 | 61078 |  |

- 資本門經費需求表填表說明

- 各校中長程計畫之資本門經費需求部分，請先以doc檔填報後，再以xls格式填寫，俾利資料之彙整、計算、分析與運用，兩個檔案之數值請務必一致。

- 本「資本門經費需求」表，各級學校通用，都需填報。

- 若有資本門未列之項目，請於相關之其他或空白欄填寫，並註明名稱，表格可自行增刪。

- 各校所提之資本門經費需求應與計畫執行策略及內容相對應，並於備註欄註明對應之「目標-實施策略-行動方案」(如：2-1-1，前項2代表目標，中項1代表實施策略，後項1代表行動方案)。

- 經常門經費需求(國小(含附設幼稚園)專用表)

臺北市北投區清江國民小學中長程計畫預算編列需求表          單位：千元

| 類別 | 工 作 項 目 | 項目編號 | 執 行 年 度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 合計 | 備註 |
| 學校 組織 與 管理 (a) | 行政領導、行政倫理專業素養研習 | a-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1-1-3 |
|  | 人際溝通、公共關係專業素養研習 | a-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1-1-5 |
| 課程 發展 與 實驗 (b) | 推動校本課程實驗方案 | b-1 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 3-2-1 3-2-2 3-2-3 3-2-4 |
|  | 推動教師行動研究 | b-2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 2-3-1 |
|  | 推動教師專業發展評鑑 | b-3 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 2-1-4 |
|  | 持續辦理教學輔導老師制度 | b-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2-3-2 |
| 教師 教學 與 專業 (c) | 組織教師專業社群及交流 | c-1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 2-1-2 |
|  | 辦理教師環境教育研習 | c-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 4-4-1 |
|  | 辦理教師春暉、民主法治、品德、急救教育相關議題研習 | c-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 4-3-4 4-3-5 |
|  | 提升教育人員數位科技素養 | c-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1-2-5 |
| 學生學習 與 輔導 (d) | 辦理攜手激勵補救教學 | d-1 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 3050 | 2-4-2 |
|  | 推動課後照顧 | d-2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 2-4-2 |
|  | 推動三級輔導工作 | d-3 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1400 | 6-3-4 |
|  | 推動深耕閱讀 | d-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2-4-3 |
|  | 辦理課後社團、體驗營等活動 | d-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 4-1-1 |
|  | 辦理校際交流活動 | d-6 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 240 | 4-1-4 |
|  | 體育教學設備 | d-7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 7-3-10 |
|  | 健康中心設備 | d-8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 4-4-3 |
|  | 辦理體育表演會 | d-9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 4-2-6 |
|  | 辦理音樂發表會等成果發表活動 | d-10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 4-1-2 |
|  | 辦理班際競賽 | d-11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 4-2-2 |
|  | 辦理營養午餐教育 | d-12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 4-4-2 |
| 家長 教育 與 參與 (e) | 辦理家長成長研習 | e-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 5-1-5 |
|  | 導護志工執勤裝備 | e-2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 4-3-2 |
|  | 辦理導護志工研習 | e-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 4-3-2 |
|  | 辦理親子登山活動 | e-4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | 4-2-4 |
| 其他 (f) | 購置圖書(含共讀書、英語圖書) | f-1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | 2-4-3 |
|  | 可調式課桌椅經費 | f-2 | 135 | 150 | 115 | 115 | 0 | 515 | 7-3-9 |
|  | 申請國際安全校園認證 | f-3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 130 | 4-3-3 |
|  | 設置交通安全室 | f-4 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 70 | 4-3-2 |
|  | 設置社團教室 | f-5 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 130 | 4-1-1 |
|  | 衛生器材費 | f-6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 4-4-4 |
|  | 辦理健康促進學校 | f-7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-4-3 |
|  | 學務各項活動辦公事務費 | f-8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 4-1-2 |
|  | 校舍及其他建築物修理費 | f-9 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 2060 | 7-3-1 |
|  | 校園保全（機械、人力） | f-10 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1700 | 7-4-2 |
|  | 消防及建物安全檢測 | f-11 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | 7-4-3 |
|  | 各項設備用具保養修護 | f-12 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 2060 | 7-4-8 |
|  | 總金額 |  | 5806 | 5701 | 5706 | 5536 | 5491 | 28240 |  |

- 經常門經費需求表填表說明：

- 各校中長程計畫之經常門經費需求部分，請先以doc檔填報後，再以xls格式填寫，俾利資料之彙整、計算、分析與運用，兩個檔案之數值請務必一致。

- 「經常門經費需求」表，分幼稚園、國小(含附幼)、國中、高中、高職與特殊學校6種，請依據貴校之類別選填。

- 若有經常門未列之項目，請於相關之其他或空白欄填寫，並註明名稱，表格可自行增刪。

- 各校所提之經常門經費需求應與計畫執行策略及內容相對應，並於備註欄註明對應之「目標-實施策略-行動方案」(如：2-1-1，前項2代表目標，中項1代表實施策略，後項1代表行動方案)。

伍、考核評鑑

- 中長程教育發展計畫，每年均納入年度工作計畫執行，並於每年年度計畫執行完竣後評估，檢討得失，以為下年度執行之參考。

- 成立考核評鑑小組，檢討改進各項實施計畫：

- 由校長擔任小組召集人，邀集各組織代表參與檢核評鑑，以能有效達成計畫目標。

- 擬定具體考核評鑑辦法，依年度及工作重點分組考核評鑑之。